# Утвержден

# постановлением Администрации городского округа Саранск

# от « 31» декабря  2015 года  №3819

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК УСПЕШНЫХ ПРАКТИК,

ВОШЕДШИХ В АТЛАС МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК

| № | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик | Ответственный за внедрение успешной практики |
| --- | --- | --- |
| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1 | Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования | Начальник Управления экономики Администрации городского округа Саранск |
|  | Оценка текущего состояния: В настоящее время на сайте Администрации городского округа Саранск (http://www.adm-saransk.ru/) сформирован и размещен Инвестиционный паспорт городского округа Саранск. Инвестиционный паспорт должен содержать актуальную информацию, для чего необходимо его оперативное обновление. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: ежегодное формирование, актуализация оперативно обновляемой информации Инвестиционного паспорта городского округа Саранск. |  |
| 1.1 | Анализ действующего Инвестиционного паспорта городского округа Саранск | Определен перечень разделов, требующих доработки и актуализации | 01.12.2015 | 31.01.2016 | Начальник Управления экономики Администрации городского округа Саранск |
| 1.2 | Включение новых разделов в структуру инвестиционного паспорта; Актуализация информации существующих разделов инвестиционного паспорта | Проект инвестиционного паспорта | 01.02.2016 | 28.02.2016 |  |
| 1.3 | Проведение экспертизы проекта инвестиционного паспорта | Замечания и предложения к проекту инвестиционного паспорта | 01.03.2016 | 14.03.2016 | Экспертная группа при Администрации городского округа Саранск |
| 1.4 | Доработка проекта инвестиционного паспорта по результатам обсуждений | Инвестиционный паспорт городского округа Саранск | 15.03.2016 | 28.03.2016 | Начальник Управления экономики Администрации городского округа Саранск |
| 1.5 | Размещение обновленного инвестиционного паспорта на сайте Администрации городского округа Саранск | Инвестиционный паспорт городского округа Саранск в открытом доступе | 30.03.2016 | 31.03.2016 | Начальник Управления экономики Администрации городского округа Саранск |
| 1.6 | Проведение ведомственной экспертизы результатов внедрения практики | Заключение проектного офиса | 01.04.2016 | 20.04.2016 | Проектный офис |
| 1.7 | Проведение общественной экспертизы экспертной группы | Заключение экспертной группы | 01.05.2016 | 20.05.2016 | Экспертная группа по проведению общественной оценки |
| 1.8 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.06.2016 | 30.06.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 2. | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующие вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск |
|  | Оценка текущего состояния: В Республике Мордовия Постановлением Правительства Республики Мордовия от 6 июля 2015 г. N 394 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Мордовия, экспертизе нормативных правовых актов Республики Мордовия» определен порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Необходимо внедрить систему оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городском округе Саранск. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, принятых с 2016 года и прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, в общем числе проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности принятых с 2016 года – 100%; - число действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, прошедших процедуру экспертизы – не менее 1 в квартал. |  |
| 2.1 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Заключение об ОРВ муниципальных нормативных правовых актов | 01.12.2015 | 31.12.2016 | Начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Администрации городского округа Саранск, Начальник Управления экономики Администрации городского округа Саранск |
| 2.2 | Составление и утверждение плана проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | План экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов на 2016 год | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск |
| 2.3 | Проведение экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Заключение об ОРВ муниципальных нормативных правовых актов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Директор Департамента по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск |
| 2.4 | Проведение ведомственной экспертизы результатов внедрения практики | Заключение проектного офиса | 01.09.2016 | 20.09.2016 | Проектный офис |
| 2.5 | Проведение общественной экспертизы экспертной группы | Заключение экспертной группы | 01.09.2016 | 20.09.2016 | Экспертная группа по проведению общественной оценки |
| 2.6 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.10.2016 | 30.10.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 3. | Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании. | Начальник Управления экономики Администрации городского округа Саранск; Начальник Управления строительства Администрации городского округа Саранск; Начальник Управления градостроительства и архитектуры Администрации городского округа Саранск; Председатель комитета земельных отношений Администрации городского округа Саранск; Начальник Управления по вопросам городского хозяйства Администрации городского округа Саранск |
|  | Оценка текущего состояния: На сайте Администрации городского округа Саранск размещена информация по свободным земельным участкам, свободным муниципальным нежилым помещениям, которые могут быть предоставлены инвесторам. Для информирования инвесторов, необходимо разместить на сайте Администрации городского округа Саранск План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на территории городского округа Саранск. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Актуализация плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры не менее 1 раза в год. |  |
| 3.1 | Сбор информации по развитию городской инфраструктуры на очередной финансовый год | Перечень планируемых к строительству объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры | 01.12.2015 | 25.01.2016 | Начальник Управления экономики Администрации городского округа Саранск; Начальник Управления строительства Администрации городского округа Саранск; Начальник Управления градостроительства и архитектуры Администрации городского округа Саранск; Председатель комитета земельных отношений Администрации городского округа Саранск; Начальник Управления по вопросам городского хозяйства Администрации городского округа Саранск |
| 3.2 | Формирование Плана создания объектов инфраструктуры на основе представленных сведений | План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в городском округе Саранск | 25.01.2016 | 31.01.2016 |  |
| 3.3 | Рассмотрение Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на заседании Экспертной группы при Администрации городского округа Саранск | Предложения и замечания по корректировке Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в городском округе Саранск | 01.02.2016 | 14.02.2016 | Экспертная группа при Администрации городского округа Саранск |
| 3.4 | Размещение Плана на сайте Администрации городского округа Саранск | План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в открытом доступе | 15.02.2016 | 17.02.2016 | Начальник Управления экономики Администрации городского округа Саранск |
| 3.5 | Проведение ведомственной экспертизы результатов внедрения практики | Заключение проектного офиса | 01.03.2016 | 20.03.2016 | Проектный офис |
| 3.6 | Проведение общественной экспертизы экспертной группы | Заключение экспертной группы | 21.03.2016 | 20.04.2016 | Экспертная группа по проведению общественной оценки |
| 3.7 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 21.04.2016 | 20.05.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 4 | Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами | Начальник Управления экономики Администрации городского округа Саранск |
|  | Оценка текущего состояния: В Республике Мордовия создан и функционирует инвестиционный портал(investrm.ru). На сайте Администрации городского округа Саранск нет четкой консолидации информации по инвестиционной деятельности в городском округе. Информация размещена и отдельно и в составе ключевых рубрик. Разрозненность информации одна из причин низкого уровня осведомленности потенциальных инвесторов об инвестиционных преимуществах городского округа Саранск. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Обеспечение доступа к информации по инвестиционной деятельности. Актуальность информации – 100%. |  |
| 4.1 | Наполнение раздела информацией, представляющей интерес для потенциальных инвесторов | Наличие информации об инвестиционной деятельности города на сайте Администрации городского округа Саранск | 01.12.2015 | 28.02.2016 | Начальник Управления экономики Администрации городского округа Саранск |
| 4.2 | Сопровождение и регулярное обновление раздела «Инвесторам» на сайте Администрации городского округа Саранск | Актуальная информация по вопросам инвестиционной деятельности на сайте Администрации городского округа Саранск | 01.12.2015 | 31.12.2016 | Начальник Управления экономики Администрации городского округа Саранск |
| 4.3 | Организация канала прямой связи для инвесторов и предпринимателей | Возможность прямого обращения инвесторов и предпринимателей для решения возникающих, в процессе инвестиционной деятельности, вопросов | 01.12.2015 | 31.01.2016 | Начальник Управления информатизации Администрации городского округа Саранск; Начальник Управления экономики Администрации городского округа Саранск |
| 4.4 | Разработка и утверждение регламента принятия, обработки и подготовки ответа по обращениям инвесторов и предпринимателей поступающим по каналам прямой связи | Регламент работы с обращениями, поступившими по каналам прямой связи | 01.12.2015 | 31.01.2016 | Начальник Управления экономики Администрации городского округа Саранск; Начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Администрации городского округа Саранск |
| 4.5 | Проведение ведомственной экспертизы результатов внедрения практики | Заключение проектного офиса | 22.04.2016 | 12.05.2016 | Проектный офис |
| 4.6 | Проведение общественной экспертизы экспертной группы | Заключение экспертной группы | 13.05.2016 | 02.06.2016 | Экспертная группа по проведению общественной оценки |
| 4.7 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 02.06.2016 | 30.06.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 5 | Обеспечение присутствия на территории муниципального образования институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры | Начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Администрации городского округа Саранск; |
|  | Оценка текущего состояния: В Республике Мордовия созданы и функционируют институты поддержки и развития бизнеса: Бизнес – инкубатор Республики Мордовия, АНО «Центр поддержки предпринимательства Республики Мордовия», НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия», АУ «Гарантийный Фонд Республики Мордовия» и др. Финансовая инфраструктура представлена региональными банками: АККСБ «КС БАНК»(ПАО), АКБ «Актив БАНК»(ПАО), ПАО «МПСБ», филиалами крупнейших банков: «Сбербанк России», «ЮГРА», «Возрождение», «Райффайзенбанк», а также АУ «Региональный центр микрофинансирования Республики Мордовия» и др. При этом отсутствует взаимодействие с финансовыми организациями по оказанию консультационных услуг по вопросам финансовой поддержки инвесторов и предпринимателей. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Доля семинаров, проведенных с привлечением представителей финансовых организаций, в общем числе проведенных семинаров – 100%. |  |
| 5.1 | Сбор и размещение на сайте Администрации городского округа Саранск информации об институтах развития и финансовых организациях, расположенных на территории городского округа Саранск | Информированность инвесторов и предпринимателей об институтах развития и финансовых организациях, расположенных на территории городского округа Саранск | 01.12.2015 | 31.01.2016 | Начальник Управления экономики Администрации городского округа Саранск |
| 5.2 | Организация и проведение обучающих семинаров, консультаций для предпринимателей, с участием представителей финансовых организаций | Информирование инвесторов и предпринимателей о возможностях получения финансовой поддержки для реализации проекта | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Администрации городского округа Саранск |
| 5.3 | Проведение ведомственной экспертизы результатов внедрения практики | Заключение проектного офиса | 01.09.2016 | 20.09.2016 | Проектный офис |
| 5.4 | Проведение общественной экспертизы экспертной группы | Заключение экспертной группы | 01.09.2016 | 20.09.2016 | Экспертная группа по проведению общественной оценки |
| 5.5 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.10.2016 | 01.10.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 6. | Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований | Начальник Управления градостроительства и архитектуры Администрации городского округа Саранск; Председатель комитета земельных отношений Администрации городского округа Саранск; Начальник Управления строительства Администрации городского округа Саранск; Начальник Управления по вопросам городского хозяйства Администрации городского округа Саранск; Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Саранск; Управление экономики Администрации городского округа Саранск |
|  | Оценка текущего состояния: В городском округе Саранск порядок и сроки прохождения разрешительных процедур определены административными регламентами предоставления соответствующих муниципальных услуг. Выдача разрешения на строительство осуществляется Департаментом строительства Администрации городского округа Саранск в срок, не превышающий 10 дней. Предоставление земельных участков в аренду осуществляется в срок до 30 дней. Во взаимодействии с Федеральными органами исполнительной власти в Республики Мордовия, при содействии Министерства экономики Республики Мордовия необходимо рассмотреть возможность сокращения сроков прохождения отдельных процедур. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Сокращение сроков прохождения отдельных процедур. |  |
| 6.1 | Анализ утвержденных регламентов прохождения процедур в сфере земельных, имущественных отношений и строительства на наличие возможностей сокращения сроков и снижения финансовых затрат при прохождении разрешительных процедур | Предложения по сокращению сроков прохождения разрешительных процедур и снижению финансовых затрат | 01.01.2016 | 31.01.2016 | Начальник Управления градостроительства и архитектуры Администрации городского округа Саранск; Председатель комитета земельных отношений Администрации городского округа Саранск; Начальник Управления строительства Администрации городского округа Саранск; Начальник Управления по вопросам городского хозяйства Администрации городского округа Саранск; Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Саранск; Управление экономики Администрации городского округа Саранск |
| 6.2 | Обсуждение предложений по сокращению сроков и финансовых затрат на выполнение разрешительных процедур на заседании Экспертной группы при Администрации городского округа Саранск | Определены этапы, на которых возможно сокращение сроков прохождения разрешительных процедур и снижение финансовых затрат | 01.02.2016 | 28.02.2016 | Экспертная группа при Администрации городского округа Саранск |
| 6.3 | Определение форм сотрудничества Администрации г.о.Саранск с Федеральными органами исполнительной власти в РМ при содействии Министерства экономики РМ в целях сокращения сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур | Определены формы взаимодействия с Федеральными органами власти в целях сокращения сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур | 01.12.2015 | 31.01.2016 | Проектный офис |
| 6.4 | Заключение соглашения о взаимодействии Администрации г.о.Саранск с Федеральными органами исполнительной власти в РМ в целях сокращения сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур | Соглашение о взаимодействие | 01.02.2016 | 28.02.2016 | Проектный офис |
| 6.5 | Проведение ведомственной экспертизы результатов внедрения практики | Заключение проектного офиса | 01.04.2016 | 20.04.2016 | Проектный офис |
| 6.6 | Проведение общественной экспертизы экспертной группы | Заключение экспертной группы | 01.05.2016 | 20.05.2016 | Экспертная группа по проведению общественной оценки |
| 6.7 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.06.2016 | 30.06.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 7 | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства | Начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Администрации городского округа Саранск; Начальник Управления экономики Администрации городского округа Саранск |
|  | Оценка текущего состояния: Функции по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционной и предпринимательской деятельности в городском округе Саранск возложены на Управление экономики Администрации городского округа Саранск и на Управление потребительского рынка и предпринимательства Администрации городского округа Саранск. Для муниципальных служащих предусмотрены курсы повышение квалификации согласно утвержденного плана. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, прошедших аттестацию на соответствие квалификационным требованиям к должностям, связанным с привлечением инвестиций и (или) поддержку предпринимательства – 100%. |  |
| 7.1 | Участие сотрудников, ответственных за улучшение инвестиционного климата и поддержку предпринимательства в семинарах, конференциях, круглых столах | Знание основных направлений развития инвестиционной активности в РФ и РМ | 01.12.2015 | 31.12.2016 | Начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Администрации городского округа Саранск; Начальник Управления экономики Администрации городского округа Саранск |
| 7.2 | Направление сотрудников в служебные командировки для изучения опыта работы по направлению деятельности | Изучение практик работы других муниципалитетов | 01.12.2015 | 31.12.2016 |  |
| 7.3 | Проведение ведомственной экспертизы результатов внедрения практики | Заключение проектного офиса | 01.09.2016 | 20.09.2016 | Проектный офис |
| 7.4 | Проведение общественной экспертизы экспертной группы | Заключение экспертной группы | 01.09.2016 | 20.06.2016 | Экспертная группа по проведению общественной оценки |
| 7.5 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.10.2016 | 30.10.2016 | Агентство стратегических инициатив |